Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn na lata 2009 - 2016

Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn na lata 2009 - 2016












Załącznik










do Uchwały nr XVIII/118/09 











Rady Gminy Ostrowice











z dnia 19 marca 2009 r.
PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI 

BOLEGORZYN

na lata 2009 - 2016

[image: image1.jpg]



Gmina Ostrowice

Powiat Drawski

Województwo Zachodniopomorskie

SPIS TREŚCI

I. Wstęp……………………………………………………3

II. Charakterystyka miejscowości………………………….4

1. Ludność

2. Ważniejsze drogi

3. Instytucje

4. Działalność kulturalna i sportowa

5. Położenie komunikacyjne

6. Gospodarka

7. Zabytki

III. Położenie………………………………………….....….6
IV. Analiza zasobów miejscowości………………………...6

V. Diagnoza możliwości rozwojowych miejscowości….....8

VI. Analiza SWOT………………………………………….10
VII. Wizja rozwoju miejscowości…………………….…..…12
VIII. Wdrażanie i monitoring……………………………...…13

IX. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji……...14
X. Opis i harmonogram planowanego przedsięwzięcia…...16
XI. Szczegółowy harmonogram działań………………....…17

I. Wstęp:

· Bolegorzyn to miejscowość należąca do Gminy Ostrowice, licząca ok. 330 mieszkańców. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa. Pozostałe szlaki komunikacyjne na obszarze gminy, to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32 km.

· Mieszkańcy Bolegorzyna są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej 
i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcą stracić nic z jej kameralności i uroku, a przy okazji zintegrować się wspólnie działając.

· Bolegorzyn położony jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie drawskim. Obszar tej miejscowości leży na Pojezierzu Drawskim. Tutaj przebiega granica Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

· Bolegorzyn wraz z dwiema pobliskimi miejscowościami: Grabinkiem i Śmidzięcinem tworzy sołectwo.

· Plan Odnowy Miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Bolegorzyna. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Ostrowice. Plan Odnowy Miejscowości pozwolił także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

· Plan Odnowy Miejscowości powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich po konsultacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami.

· Plan Odnowy Miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów zgłaszanych
w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn dotyczy kilku najbliższych lat. W okresie tym podejmowane będą określone – z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne, a także inne o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym (np. imprezy). Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji danego zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą przyjmowane przez zebrania wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki w formie aneksów do niniejszego Planu.

· Założeniem Planu Odnowy Miejscowości jest podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ożywienie społeczne a także gospodarcze, w tym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
i turystycznej.

· Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn wraz z opisem danego zadania, stanowić będzie nierozerwalny załącznik składanego o dofinansowanie wniosku do odpowiednich instytucji finansujących. 

II. Charakterystyka miejscowości

Podstawowe dane:

Powierzchnia:

Gmina Ostrowice swoim obszarem obejmuje powierzchnię 15 070 ha, z czego Bolegorzyn zajmuje powierzchnię 777 ha, co stanowi 5,2 % powierzchni całej Gminy Ostrowice.

Liczba ludności na dzień 31.12.2008 r.:

W miejscowości Bolegorzyn mieszka 330 osób, w tym:

	WIEK
	LICZBA MIESZKAŃCÓW

	Do 18 roku życia
	92

	19 – 60 lat
	215

	Powyżej 60 lat
	23

	Ogółem
	330


              Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice

Ważniejsze drogi:

Podstawą komunikacji w miejscowości Bolegorzyn są drogi powiatowe. Przez teren Bolegorzyna przebiegają trzy drogi powiatowe: nr 17341 – Nowe Worowo – Bolegorzyn – Kluczewo, nr 17344 –Bolegorzyn – Stare Worowo, nr 17348 - Bolegorzyn – Śmidzięcino. 

Instytucje:

Na terenie miejscowości Bolegorzyn znajdują się:

· Punkt Biblioteczny Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice,

· Świetlica wiejska,

· Muzeum PGR-u.

Działalność kulturalna i sportowa:

W miejscowości Bolegorzyn funkcjonuje świetlica wiejska, która zajmuje się organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych. Celem stworzenia świetlicy wiejskiej został wyremontowany były budynek biurowo-socjalny Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bolegorzynie. Lokal jest tak duży, że Rada Sołecka urządziła na pierwszym piętrze Muzeum PGR-u, które oficjalnie zostało otwarte 22 lipca 2008 roku. W miejscowości znajduje się boisko do piłki siatkowej. Miejscowa młodzież tak często trenuje, że bez fachowej opieki ze strony trenera są najlepszą drużyną w gminie.
Działalność pierwszego w Polsce Muzeum PGR-u:

Pomysł realizacji tego przedsięwzięcia nastąpił z inicjatywy mieszkańców miejscowości. Wspólnie z władzami Gminy Ostrowice mieszkańcy pozyskiwali nowe eksponaty i pomagali w utworzeniu muzeum. Obecnie organizowane są liczne wycieczki do muzeum. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, aby zobaczyć wartościowe zbiory. Ze względu na dalsze pozyskiwanie eksponatów należy wygospodarować nowe pomieszczenia. Ważnym elementem jest także remont pierwszego piętra w byłym budynku biurowo- socjalnym.

Położenie komunikacyjne:

Wieś Bolegorzyn obsługiwana jest komunikacją autobusową oraz samochodową. Najbliższa stacja PKS i PKP znajduje się w Złocieńcu.

Gospodarka:

Na terenie sołectwa Bolegorzyn działa kilka podmiotów gospodarczych. Większość z nich, to podmioty jednoosobowe lub tzw. rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Największymi podmiotami gospodarczymi w okolicy (w ościennym sołectwie Nowe Worowo) sołectwa Bolegorzyn jest firma zajmująca się przetwórstwem rybnym oraz firma zajmująca się renowacją i naprawą samochodów (Auto – Stodoła). Obie firmy zatrudniają wielu pracowników ze wsi Bolegorzyn.

III. Położenie:

Miejscowość Bolegorzyn położona jest na wschodnim skraju Gminy Ostrowice w odległości ok. 17 km od Ostrowic – siedziby Gminy. Administracyjnie należy on do sołectwa o tej samej nazwie. Leży w granicach Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Od zachodu graniczy
z miejscowością Nowe Worowo, od wschodu z Gminą Czaplinek, od północy z Gminą Połczyn-Zdrój a od południa z Gminą Złocieniec. Położona jest przy drodze powiatowej wiodącej z Nowego Worowa do Kluczewa, nieopodal jeziora Drawsko, w odległości 2 km od Kluczewa. Okolice miejscowości Kluczewo i Nowe Worowo stanowią tereny z dużą ilością jezior, są atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie. Przez miejscowość przebiega szlak rowerowy „DRAWA”. Długość szlaku rowerowego wynosi 60,7 km. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia szlaku jest usytuowany na wysokim brzegu rzeki Drawy, zabytkowy, śródmiejski rynek miasta Złocieniec. Szlak ten przebiega przez wyjątkowo urozmaicony, polodowcowy obszar pełen wzniesień rozdzielonych różnorodnymi formami obniżeń terenu.

Bolegorzyn to wieś popegeerowska. Podstawowa funkcja, jaką pełni to funkcja mieszkaniowa. Mieszkańcami wsi są głównie osoby bezrobotne, a także osoby pracujące sezonowo w sferze produkcyjno – usługowej poza wsią.

IV. Analiza zasobów

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jej odnowy.

	Rodzaj zasobu
	Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje

	Środowisko przyrodnicze, położenie

	Walory krajobrazu
	Otoczenie lasów, malowniczy, zróżnicowany topograficznie

krajobraz, zróżnicowanie wysokości terenu, duża ilość jezior i stawów.

	Walory klimatu
	Korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania 
i wypoczynku.

	Walory szaty roślinnej, świat zwierzęcy
	Bliskość wielu siedlisk ptaków.

Atrakcyjne, rekreacyjne tereny lasów, wzgórz, łąk.

Na terenie leśnictwa Połczyn-Zdrój znajdują się drzewa – pomniki przyrody.

	Gleby, kopaliny, budowa geologiczna
	Przeważają w otoczeniu gleby niskich klas bonitacyjnych, także pochodzenia organicznego, wskazane ograniczenie zajmowania terenów rolniczych na tereny nierolnicze.

	Drogi, dostępność komunikacyjna
	Dobra dostępność komunikacyjna do siedziby powiatu i województwa.

	Sąsiedztwo
	Bliskość do jeziora Drawsko.

 Otoczenie lasów.

	Środowisko kulturowe

	Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
	Boisko do piłki siatkowej.

Brak miejsc zabaw dla dzieci.

	Obiekty i tereny

	Tereny dla funkcji rekreacyjno- turystycznej
	W pobliżu istnieje kilka baz noclegowo – żywieniowych

(gospodarstwa agroturystyczne).

Pola biwakowe.

	Miejsca tradycyjnych spotkań, place 
i miejsca publiczne
	Brak urządzonych terenów zieleni wiejskiej.

Brak placu zabaw.

	Miejsca sportu 
i rekreacji
	Boisko do siatkówki.

	Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne itp.
	Zachowane historyczne drogi mogą być podstawą wytyczenia atrakcyjnych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i konnych.



	Gospodarka, rolnictwo

	Miejsca pracy
	Rolnictwo a także pozarolnicze miejsca znajdujące się poza miejscowością.

	Zakłady produkcyjne
	Firma zajmująca się przetwórstwem rybnym oraz firma zajmująca się renowacją i naprawą samochodów. Obie firmy zatrudniająca wielu pracowników

	Miejsca noclegowe, hotelowe, gastronomia itp.
	Brak miejsc noclegowych oraz niski standard usług gastronomicznych.

	Inne
	Dwa obiekty usługowe – sklepy.

	Mieszkańcy, kapitał społeczny

	Autorytety, znane postacie we wsi
	Sołtys miejscowości Bolegorzyn pani Bożena Kulicz

	Inne
	Mieszkańcy są bardzo ze sobą zżyci, lubią wspólnie spędzać czas, podkreślane są dobre stosunki sąsiedzkie.


V. Diagnoza możliwości rozwojowych miejscowości

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad Planem Odnowy Miejscowości mieszkańcy Bolegorzyna zwrócili uwagę na swoje silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Diagnoza możliwości rozwojowych na podstawie dyskusji na spotkaniach przedstawia się następująco:

Najistotniejszym atutem Bolegorzyna okazało się malownicze położenie miejscowości, piękne, spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko, a przede wszystkim zgrana, dobrze zintegrowana i przyjazna wobec siebie społeczność, życzliwie odnosząca się do stale przybywających nowych mieszkańców, jak i do zasiedziałych sąsiadów. Dobrze zorganizowani
i uspołecznieni mieszkańcy, to największy atut miejscowości. Wśród silnych stron Bolegorzyna wymieniano przede wszystkim dobre stosunki sąsiedzkie oraz ciekawe formy organizacji wspólnych zabaw, festynów. Wysoko oceniono coroczne festyny letnie, w których uczestniczy większość mieszkańców. 

Słabością Bolegorzyna jest brak placu zabaw. Brak placu zabaw nie pozwala na rozwój aktywności dzieci. Mimo sporej aktywności części mieszkańców, w ankietach oceniających miejscowość za jeden z głównych problemów uznano „bierność i obojętność”, bezrobocie i niski status materialny. Odczuwalny wśród mieszkańców jest także brak szerszej oferty zajęć sportowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych finansowanych przez samorząd.

Zaangażowanie społeczności Bolegorzyna w sprawy wsi zmaga się z ciągłym niedostatkiem środków finansowych, uniemożliwiających realizację wielu koniecznych zadań. Życzliwe wsparcie ze strony Urzędu Gminy Ostrowice jest niewystarczające. W związku z otwierającymi się możliwościami korzystania z funduszy Unii Europejskiej, Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn jest potrzebny by wesprzeć starania o dofinansowanie planowanych inwestycji. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że w miejscowości standard życia jest dość niski.

Mieszkańcy sołectwa Bolegorzyn wskazali w ankietach, „co należy zrobić” w ich miejscowości. Najważniejsze to:

· wybudować, urządzić plac zabaw dla dzieci,

· poprawić wygląd terenów wiejskich oraz gospodarstw prywatnych,

· stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne, np. place, zielone skwery, ławki,

· urządzić więcej miejsc sportu i rekreacji dla dzieci,

· pozyskać nowe miejsca pod rozbudowę Muzeum PGR-u,
· stworzyć wioskę ukierunkowaną na temat Muzeum PGR-u,

· organizować działania edukacyjno – rozrywkowe na rzecz dzieci i młodzieży. 

Zadeklarowano współudział w realizacji wielu przedsięwzięć uznanych za ważne.

Na pytanie:„Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „ W jaki sposób mógłby Pan/Pani uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?” wskazano: 

· pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych, 

· zadbanie o czystość i porządek w miejscowości,

· pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, festynów,

· podjąć działania związane z ochroną środowiska, takie jak np. segregacja odpadów, akcja na rzecz niepalenia w piecach szkodliwych odpadów, tworzenie wiejskich terenów zielonych. 


Podkreślono dotychczasowe bardzo dobre zintegrowanie mieszkańców. Znakomita większość ankietowanych w ostatnich latach zaobserwowała wiele korzystnych zmian w swej miejscowości. Znacznej poprawie uległa estetyka miejscowości, jak i posesji, uporządkowanie terenu wokół domów rodzinnych i bloków, zaopatrzenie miejscowości w pojemniki ogólnodostępne do segregacji odpadów.

VI. Analiza SWOT


Przeprowadzenie tzw. Analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu, jak również podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

1. SILNE STRONY – ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

· atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu, wśród lasów,

· położenie z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych,

· czyste środowisko,

· korzystne warunki demograficzne (potencjał ludności w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym),

· duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych oraz walorów turystycznych w okolicy wsi,

· zintegrowana społeczność,
· sieć wodociągowa,

· sieć energetyczna,

· brak uciążliwego przemysłu,

· działające Muzeum PGR-u,

· przeświadczenie samorządu Gminy i mieszkańców miejscowości o konieczności rozwoju gospodarczego, turystycznego i przestrzennego.

2. SŁABE STRONY- CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

· brak miejsc zabaw dla dzieci oraz brak zagospodarowanego placu zabaw w miejscowości Bolegorzyn, podobnie jak w pozostałych miejscowościach Gminy Ostrowice.

· niewystarczające zagospodarowanie terenów położonych w miejscowości,

· niewystarczająca promocja walorów miejscowości i jej otoczenia,

· brak siłowni dla młodzieży,

· słabo rozwinięta infrastruktura techniczna,

· wysoki i stale powiększający się poziom bezrobocia,

· brak zakładów pracy w miejscowości,

· świadomość braku perspektyw wśród młodzieży,

· niewystarczająca liczba miejsc pracy na terenie Gminy Ostrowice (wyjazdy do pracy
w innych miejscowościach),

· brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej (brak oznakowania tras, brak oznakowania atrakcyjnych miejsc, brak tablic informacyjnych, brak miejsc wypoczynku, niska oferta małej gastronomii, brak miejsc noclegowych itp.),

3. SZANSE I OKAZJE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, WYNIKAJĄCE
Z OTOCZENIA

· atrakcje turystyczne,

· możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i bliskiego naturze miejsca zamieszkania w przyjaznym środowisku społecznym – aktywnym i zaangażowanym, jako alternatywny dla zdegradowanych przestrzennie i społecznie przestrzeni np. podmiejskich,

· rozwój nowych miejsc pracy,

· utworzone Muzeum PGR-u z perspektywami na dalszy rozwój,

· sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich,

· zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

· popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze oraz walory kulturowe.

4. ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA

· niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
a także na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku miejscowości
i funkcjonowania jej społeczności,

· trudności z ograniczeniem patologii wśród młodzieży,

· ucieczka młodych ludzi ze wsi,

· brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej,

· wstąpienie do UE (wzrost konkurencyjności, odpływ młodzieży za pracą, upadanie małych
i drobnych gospodarstw rolnych),

· żywiołowa parcelacja i zabudowa nieszanująca otoczenia przyrodniczego oraz uwarunkowań historycznych, doprowadzić może do utraty walorów krajobrazowych
i trwałej zmiany w skali, charakterze i klimacie wsi, a w konsekwencji do degradacji krajobrazu i obniżenia atrakcyjności osiedleńczej.

VIII.   Wizja rozwoju miejscowości

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

· nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, 

· chcemy żyć w pięknym i estetycznym otoczeniu,

· chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć, jakie mogą się pojawić w związku
z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach i innym stylu życia,

· chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem
i większymi ośrodkami naszej gminy,

· chcemy przyciągnąć turystów poprzez ofertę, jakiej nikt nie ma w regionie, a nawet Polsce,

· chcemy być jedną z atrakcji turystycznych Pojezierza Drawskiego,
· chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych ludzi.

Jak się zorganizujemy? 


Stworzymy Grupę Odnowy Miejscowości, w skład której wejdą ludzie związani z wsią Bolegorzyn, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, zarówno stali mieszkańcy jak i ci nowi, którzy budują już tu swoje domy i którzy za chwilę zwiążą swoje życie z nami. Będziemy ich włączać w nasze dotychczasowe działania, wspólnie odnowimy centrum naszej wsi.

Bolegorzyn będzie:

· wsią nowoczesną i wygodną,

· dawał szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, siłownia),

· wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością podtrzymującą wiejską tradycję (zadbamy o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy, szkolenia, będziemy jak dotąd organizować wspólne zabawy, festyny),

· wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych tak, by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał lepsze warunki do rozwoju,

· wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający naturalny krajobraz.


Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Ostrowice, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Bolegorzyn dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek np. do Muzeum PGR – u i przystankiem na turystycznych trasach.

IX. Wdrażanie i monitoring:

Najważniejszym elementem, który zadecyduje o początku wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Bolegorzyn jest wprowadzenie go w życie uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałą Rady Gminy w Ostrowicach. Plan zostanie w całości poddany kontroli mieszkańców. Podczas przeglądu oraz podczas aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. 

Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn będzie stale monitorowany. Proces ten będzie miał na celu analizowanie stanu zaawansowania założonych wcześniej działań oraz zgodności z postanowieniami ich dotyczącymi. Plan będzie uaktualniany. Stan realizacji zaplanowanych działań będzie procesem ciągłym, trwającym od chwili rozpoczęcia inwestycji, przez realizację, aż do jej zakończenia. Monitorowanie będzie polegało na przeprowadzaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu faktycznego stanu realizowanych zadań oraz na analizowaniu materiałów, statystyk, sprawozdań.

Cele wytyczone w planie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, rozwoju obszarów wiejskich, polepszenia różnorodności krajobrazowej, przyrodniczej. Wyznaczone zadania rozwiną podstawowe usługi na rzecz mieszkańców. Pomogą w zachowaniu dobrego stanu ekologicznego na terenie wsi oraz poza jej granicami.

X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Co chcielibyśmy zrobić?

· wybudować plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem (planowany termin realizacji przedsięwzięcia – 2010 r.) – koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego - 32.508,56 zł,
· konieczność budowy boiska sportowego do gry w piłkę nożną (czas trwania realizacji projektu: 2014-2015 r.), koszt projektu – 3.000,00 zł,
· zainstalować ławki wokół boiska,

· powiększać ilość eksponatów w Muzeum PGR-u,

· organizować wycieczki do Muzeum PGR-u,

· wyremontować pierwsze piętro w budynku świetlicy wiejskiej,

· wygospodarować magazyny na nowo pozyskane eksponaty do Muzeum PGR-u,

· organizować imprezy dla mieszkańców miejscowości Bolegorzyn np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Opłatek Bożonarodzeniowy – koszt własny mieszkańców miejscowości oraz pomoc ze strony Urzędu Gminy w Ostrowicach – koszt: 200,00 zł na każdą planowaną imprezę,

· organizować spotkania i szkolenia podnoszące wiedzę mieszkańców – co najmniej raz
w roku,

· zagospodarować miejsce oraz urządzić w nim mini-siłownię dla młodzieży – koszt przedsięwzięcia 2.000,00 zł. Planowany termin prac nad siłownią: I-VI. 2011 r.,
· utworzyć kółka zainteresowań typu taneczne, muzyczne, sportowo – taneczne,

· doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez promowanie właściwych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie o odpowiednie zapisy
w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów zabytkowych i miejsc ważnych dla naszej historii,

· wprowadzić zwyczaj, aby każdej posesji towarzyszył odpowiednio komponowany i dobrze urządzony, zadbany ogród wiejski poprzez organizowanie konkursu „Najładniejsza posesja”,

· wykorzystać budynek świetlicy wiejskiej jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych ( kursy przedsiębiorczości, nauka języków obcych, rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców, koła zainteresowań itp.),

· organizować w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w świetlicy wiejskiej zajęcia dla dzieci i młodzieży – koszt własny oraz pomoc z Urzędu Gminy – 700,00 zł,
· urządzić miejsce wypoczynkowe na terenie wsi Bolegorzyn, związane 
z zagospodarowanymi szlakami turystycznymi (np. pieszymi, konnymi, rowerowymi),

· wypromować wieś jako miejsce atrakcyjne dla zamieszkania i wypoczynku,

· wykonać tablicę informacyjną o wsi Bolegorzyn, pobliskich atrakcjach oraz szlakach turystycznych,

· organizować coroczne imprezy promujące miejscowość Bolegorzyn,

· wyremontować przystanek autobusowy.


Oprócz zadań opisanych powyżej mieszkańcy chcieliby jeszcze zrealizować następujące zadania:

· uporządkować teren wokół budynku świetlicy wiejskiej,

· zlikwidować dzikie wysypiska śmieci,

· wytyczyć i oznakować lokalne trasy turystyczne,

XI. Opis i harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn opracowany przez mieszkańców wsi zakłada realizację działań ze sfer życia: społeczno - kulturalnego i gospodarczego. W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne jest stworzenie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości Bolegorzyn. Pomimo zadowalającego funkcjonowania świetlicy wiejskiej niezbędne jest utworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla dzieci na świeżym powietrzu.

Plac zabaw ma być miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Plac zabaw planuje się umieścić na działce przy świetlicy wiejskiej, która stanowi kulturalne centrum wsi.


W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że rozwój kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

Plac zabaw.

1. Cel projektu:

· stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy dla dzieci i ich rodzin,

· wypełnienie czasu wolnego dzieci,

· zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych umiejętności,

· stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw grupowych. 

2. Realizacja:

– złożenie wniosku o współfinansowanie projektu,
– podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
– rozpoczęcie realizacji projektu (urządzanie placu zabaw),
– zakończenie urządzania placu zabaw,
– rozliczenie projektu.

3. Opis projektu:

Projekt dotyczy stworzenia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw. Obejmuje on następujące elementy:

· wyposażenie placu zabaw – 17.806,00 zł + 22% VAT:
1. huśtawka dwustanowiskowa – 2.460,00 zł + 22% VAT

2. huśtawka wagowa – 1.050,00 zł + 22% VAT

3. bujak sprężynowy – 1.068,00 zł x 2 = 2.136,00 zł + 22 %VAT

4. belka do przerzutów tułowia – 1.100,00 zł + 22% VAT

5. przeplotnia na bazie trójkąta – 5.280,00 zł + 22% VAT

6. karuzela trzystanowiskowa – 3.100,00 zł + 22% VAT

7. ławka metalowa z oparciem drewnianym – 880,00 zł x 2 = 1.760,00 zł + 22% VAT

8. tablica edukacyjno – informacyjna – 920,00 zł + 22% VAT

· roboty rozbiórkowe – 2.798,08 zł + 22% VAT
· roboty ziemne – 1.565,73 zł + 22% VAT
· ogrodzenie – 4.476,55 zł + 22% VAT
· przygotowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski oraz plan zagospodarowania terenu).
Podjęte działania w celu stworzenia bezpiecznego placu do zabaw dla dzieci:

· wydzielenie placu spełniającego warunki wspomniane w projekcie,

· uporządkowanie terenu,

· przygotowanie dokumentacji.

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

Przedstawiony kosztorys został opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wszystkie urządzenia posiadają Deklarację Zgodności Zgodne z Normą PN EN 1176, Certyfikaty oraz są montowane z zachowaniem bezpiecznych stref obszaru upadku wynikających z normy PN EN 1177.

Całkowity koszt budowy placu zabaw w Bolegorzynie: 26.646,36 zł + 22% VAT = 32.508,56 zł.

XII. Szczegółowy harmonogram działań:

	Rodzaj zadania
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Budowa placu zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poprawa stanu ogrodzenia na plac zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporządkowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja letnich i zimowych zajęć dla dzieci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remont pierwszego piętra w budynku świetlicy wiejskiej
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pozyskiwanie nowych eksponatów do Muzeum PGR-u
	

	Organizacja wycieczek do muzeum
	

	Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z mapką
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wytyczenie i oznakowanie lokalnych tras turystycznych
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Promocja wsi
	

	Poprawa estetyki wsi
	

	Organizacja imprez dla mieszkańców wsi
	

	Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną
	
	
	
	
	
	
	

	Urządzenie mini – siłowni dla młodzieży
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zainstalowanie ławek wokół boiska
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remont przystanku autobusowego
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja imprez promujących wieś
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja spotkań i szkoleń podnoszących wiedzę mieszkańców – co najmniej raz w roku
	


2
Ostrowice, styczeń 2009 r.

1
Ostrowice, styczeń 2009 r.


