Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo na lata 2009 - 2016











Załącznik










do Uchwały nr XVIII/125/09









Rady Gminy Ostrowice










z dnia 19 marca 2009 r.
PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI 

NOWE WOROWO

na lata 2009 - 2016

[image: image1.jpg]



Gmina Ostrowice

Powiat Drawski

Województwo Zachodniopomorskie

SPIS TREŚCI

I. Wstęp……………………………………………………3

II. Charakterystyka miejscowości………………………….4

1. Ludność

2. Ważniejsze drogi

3. Instytucje

4. Działalność kulturalna i sportowa

5. Położenie komunikacyjne

6. Gospodarka

7. Zabytki

III. Położenie………………………………………….....….5

IV. Historia- Nowe Worowo dawniej……………..………..6

V. Analiza zasobów miejscowości………………………...7

VI. Diagnoza możliwości rozwojowych miejscowości….....9
VII. Analiza SWOT…………………………………………10

VIII. Wizja rozwoju miejscowości…………………….…..…12

IX. Wdrażanie i monitoring……………………………...…13

X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji……...14

XI. Opis i harmonogram planowanego przedsięwzięcia…...15

XII. Szczegółowy harmonogram działań………………....…16

I. Wstęp:

· Nowe Worowo to jedna z większych miejscowości gminy Ostrowice, licząca ok. 500 mieszkańców. Wieś Nowe Worowo położona jest we wschodnio – południowej części gminy i przebiega przez nią droga wojewódzka relacji Połczyn Zdrój – Złocieniec. Pozostałe szlaki komunikacyjne na obszarze gminy, to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32 km.

· Mieszkańcy Nowego Worowa są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcąc stracić nic z jej kameralności i uroku, a przy okazji zintegrować się wspólnie działając.

· Nowe Worowo położone jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego
w powiecie drawskim. Obszar miejscowości leży na Pojezierzu Drawskim. Tutaj przebiega granica Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. 

· Nowe Worowo wraz z miejscowością Kania Górka tworzy sołectwo.

· Plan Odnowy Miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Nowego Worowa. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy dużym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Ostrowice. Plan Odnowy Miejscowości pozwolił także na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.

· Plan Odnowy Miejscowości powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady Sołeckiej z mieszkańcami.

· Plan Odnowy Miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo dotyczy kilku najbliższych lat. W okresie tym podejmowane będą określone – z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne, a także inne
o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym (np. imprezy). Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji danego zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów
i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą przyjmowane przez zebrania wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki w formie aneksów do niniejszego Planu.

· Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo wraz z opisem danego zadania, stanowić będzie nierozerwalny załącznik składanego o dofinansowanie wniosku do instytucji finansujących. 

II. Charakterystyka miejscowości

Podstawowe dane:

Liczba ludności na dzień 31.12.2008 r.:

W miejscowości Nowe Worowo mieszka 489 osób, w tym:

	WIEK
	LICZBA MIESZKAŃCÓW

	Do 18 roku życia
	124

	19 – 60 lat
	295

	Powyżej 60 lat
	70

	Ogółem
	489


               Źródło: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Ostrowice

Ważniejsze drogi:

Droga wojewódzka relacji Połczyn Zdrój – Złocieniec. Pozostałe szlaki komunikacyjne na obszarze gminy, to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32 km.

Instytucje:

Na terenie miejscowości Nowe Worowo znajdują się:

· Zespół Szkół złożony ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum,

· Filia Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice wraz z kafejką internetową,

· Filia Urzędu Pocztowego, 

· Ośrodek Zdrowia, 

· Parafia Rzymskokatolicka, 

· Ochotnicza Straż Pożarna,

Działalność kulturalna i sportowa:

Funkcjonującą instytucją kultury jest Filia Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice, która zajmuje się organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. W miejscowości znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej. Na boiskach sportowych systematycznie są prowadzone rozgrywki piłki siatkowej i nożnej, których inicjatorami są mieszkańcy.

Położenie komunikacyjne:

Wieś Nowe Worowo położona jest w krainie geograficzno – przyrodniczej nazywanej Pojezierzem Drawskim. Mieszkańcy miejscowości poruszają się środkami komunikacji samochodowej i autobusowej.

Gospodarka:

Na terenie sołectwa Nowe Worowo działa kilka podmiotów gospodarczych. Większość
z nich, to podmioty jednoosobowe lub tzw. rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Największymi podmiotami gospodarczymi na terenie miejscowości Nowe Worowo jest firma zajmująca się przetwórstwem rybnym oraz firma zajmująca się renowacją i naprawą samochodów (Auto – Stodoła). Obie firmy zatrudniająca wielu pracowników.

Zabytki:

W Nowym Worowie znajduje się murowany wiatrak typu „Holender” o nr rej. 544 wpisany do rejestru zabytków dnia 12.02.1966 r., cmentarz ewangelicki pochodzący z XIX wieku oraz cmentarz ewangelicki przykościelny z XVIII wieku.

III.   Położenie:

Nowe Worowo należy do Gminy Ostrowice. Gmina Ostrowice administracyjnie wchodzi
w skład województwa zachodniopomorskiego (z siedzibą w Szczecinie) w Powiecie Drawskim. Zajmuje obszar 150,42 km² w środkowej części województwa. Geograficznie obszar Gminy Ostrowice wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego - jednej z największych jednostek fizjograficznych Pojezierza Zachodniopomorskiego. Tutaj przebiega także granica Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem krajobrazu jest młodoglacjalny, pagórkowaty pojezierny, poprzecinany dolinami i równinami akumulacyjnymi (den dolinnych). Dominują formy plejstoceńskie – moreny denne.
Z holocenu pochodzą formy subrealne, kształtujące dna dolin i niższe terasy rzeczne. Przez obszar gminy przebiega główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni Drawy. Obszar całej gminy zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Spośród najważniejszych wód płynących można zaliczyć rzeki: Koknę (23,9 km - prawy dopływ Drawy) oraz Rakoń (21 km - dopływ Kokny). Ponadto na terenie gminy występuje 20 jezior, z największym jeziorem Ostrowiec. Obszar gminy rozdziela duże jezioro Siecino. Pozostałe jeziora występujące na obszarze gminy zlokalizowane są głównie w północno-zachodniej części. Oprócz tego znajduje się tutaj mnóstwo małych oczek wodnych. Przez Nowe Worowo przepływa rzeka Miedznik.

IV. Historia – Nowe Worowo dawniej:

Nowe Worowo to duża wieś wielodrożnicowa o zwartej zabudowie mieszkalno – gospodarczej.

Wieś Nowe Worowo była wzmiankowana w dokumencie książąt zachodniopomorskich Ottona I, Warcisława IV i Barnima z 1321 roku, ustalającym przebieg granic między księstwem, a biskupstwem kamieńskim. Nowe Worowo w 1401 roku stało się własnością Joannitów, by potem stać się częścią starostwa drahimskiego, którego losy dzieliła. Wieś zachowała historyczny układ dróg, siedlisk i pól. Do dnia dzisiejszego zachowała się zabudowa wsi pochodząca z XIX i XX wieku oraz kamienny kościół pochodzący z wieku XIX. Do najciekawszych obiektów należy zachowany jako jedyny na terenie Parku pochodzący z XIX wieku kamienny wiatrak „holender”.

V. Analiza zasobów

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych miejscowości, które mogą być wykorzystane dla rozwoju Nowego Worowa, w działaniach na rzecz jego odnowy.

	Rodzaj zasobu
	Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje

	Środowisko przyrodnicze, położenie

	Walory krajobrazu
	Otoczenie lasów, malowniczy, zróżnicowany topograficznie

krajobraz, zróżnicowanie wysokości terenu, duża ilość jezior i stawów.

	Walory klimatu
	Korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania 
i wypoczynku.

	Walory szaty roślinnej, świat zwierzęcy
	Bliskość wielu siedlisk ptaków.

Atrakcyjne rekreacyjne tereny lasów, wzgórz, łąk.

Na terenie leśnictwa Połczyn – Zdrój znajdują się drzewa – pomniki przyrody.

	Gleby, kopaliny, budowa geologiczna
	Przeważają w otoczeniu gleby niskich klas bonitacyjnych, bonitacyjnych także pochodzenia organicznego, wskazane ograniczenie zajmowania terenów rolniczych na tereny nierolnicze.

	Drogi, dostępność komunikacyjna
	Dobra dostępność komunikacyjna do siedziby powiatu i województwa.

	Sąsiedztwo
	Bliskość do jeziora Drawsko.

 Otoczenie lasów.

	Środowisko kulturowe

	Walory architektury wiejskiej, zabytki
	W miejscowości znajduje się kościół filialny, który wraz 
z otoczeniem i wystrojem wnętrza wpisany jest do rejestru zabytków.

Zabytkowy cmentarz.

	Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
	Boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki siatkowej.

Brak miejsc zabaw dla dzieci.

	Historia, znani ludzie, wydarzenia
	W 1401 roku własność Joannitów, by potem stać się częścią starostwa drahimskiego.

	Specyficzne nazwy
	Ciekawa nazwa miejscowości – poprzednia nazwa Nowego Worowa – Neu Wuhrow

	Obiekty i tereny

	Tereny dla funkcji rekreacyjno- turystycznej
	Istnieje kilka baz noclegowo – żywieniowych (gospodarstwa agroturystyczne).

Pola biwakowe.

	Miejsca tradycyjnych spotkań, place 
i miejsca publiczne
	Brak urządzonych placów zieleni.

Brak placu zabaw.

Niedostatecznie wyposażona Filia Biblioteki, wymagająca remontu.

	Miejsca sportu 
i rekreacji
	Jedno boisko do siatkówki oraz boisko do piłki nożnej.

	Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne itp.
	Zachowane historyczne drogi mogą być podstawą wytyczenia atrakcyjnych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i konnych.



	Gospodarka, rolnictwo

	Miejsca pracy
	Rolnictwo a także pozarolnicze miejsca znajdujące się poza miejscowością.

	Zakłady produkcyjne
	Firma zajmująca się przetwórstwem rybnym oraz firma zajmująca się renowacją i naprawą samochodów. Obie firmy zatrudniająca wielu pracowników

	Miejsca noclegowe, hotelowe, gastronomia itp.
	Brak miejsc noclegowych oraz niski standard usług gastronomicznych.

	Inne
	Cztery obiekty usługowe – sklepy.

	Mieszkańcy, kapitał społeczny

	Autorytety, znane postacie we wsi
	Przewodnicząca Rady Rodziców, Sołtys Wsi oraz przedstawiciele Rady Gminy Ostrowice.

	Inne
	Mieszkańcy są bardzo ze sobą zżyci, lubią wspólnie spędzać czas, podkreślane są dobre stosunki sąsiedzkie.


VI. Diagnoza możliwości rozwojowych miejscowości

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad Planem Odnowy Miejscowości, a także w ankietach, mieszkańcy Nowego Worowa zwrócili uwagę na swoje silne strony, zauważając także słabości i zagrożenia. Diagnoza możliwości rozwojowych według dyskusji na spotkaniach przedstawia się następująco:

Najistotniejszym atutem Nowego Worowa okazało się malownicze położenie miejscowości, piękne, spokojne otoczenie, z dala od uciążliwości miejskich i z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych, atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo środowisko, a przede wszystkim zgrana, dobrze zintegrowana i przyjazna wobec siebie społeczność, życzliwie odnosząca się do stale przybywających nowych mieszkańców, jak i do zasiedziałych sąsiadów. Dobrze zorganizowani i uspołecznieni mieszkańcy, to największy atut sołectwa. Wśród silnych stron Nowego Worowa wymieniano przede wszystkim dobre stosunki sąsiedzkie oraz ciekawe formy organizacji wspólnych zabaw, festynów. Wysoko oceniono coroczne festyny letnie,
w których uczestniczy większość mieszkańców. 

Słabością Nowego Worowa jest brak placu zabaw. Brak placu zabaw nie pozwala na rozwój aktywności dzieci. Mimo sporej aktywności części mieszkańców, w ankietach oceniających sołectwo za jeden z głównych problemów uznano „bierność i obojętność”, bezrobocie i niski status materialny. Odczuwalny wśród mieszkańców jest także brak szerszej oferty zajęć sportowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych finansowanych przez samorząd.

Mieszkańcy miejscowości Nowe Worowo wskazali w ankietach, „co należy zrobić” w ich miejscowości. Najważniejsze to:

· wybudować, urządzić plac zabaw dla dzieci,

· wykonać remont budynku sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem,

· poprawić wygląd terenów sołeckich oraz gospodarstw prywatnych,

· stworzyć estetyczne przestrzenie publiczne, wspólne, np. place, zielone skwery, ławki,

· urządzić więcej miejsc sportu i rekreacji dla dzieci,

· stworzyć i doposażyć siłownię w budynku OSP Nowe Worowo,

· poprawić stan chodników,

· organizować działania edukacyjno – rozrywkowe na rzecz dzieci i młodzieży. 

Zadeklarowano współudział w realizacji wielu przedsięwzięć uznanych za ważne.

Na pytanie: „Co mieszkańcy mogą sami zrobić dla miejscowości?”, „ W jaki sposób mógłby Pan/Pani uczestniczyć w pracy na rzecz swojej miejscowości?” wskazano: 

· pomoc w wykonywaniu wszelkich prac porządkowych, 

· prace związane z remontem budynku sali gimnastycznej, a potem z jego utrzymaniem,

· zadbanie o czystość i porządek w miejscowości,

· pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, festynów,

· podjąć działania związane z ochroną środowiska, takie jak np. segregacja odpadów, akcja na rzecz niepalenia w piecach szkodliwych odpadów, tworzenie wiejskich terenów zielonych. 

Podkreślono dotychczasowe bardzo dobre zintegrowanie mieszkańców. Znakomita większość ankietowanych w ostatnich latach zaobserwowała wiele korzystnych zmian w swej miejscowości. Znacznej poprawie uległa estetyka miejscowości, jak i posesji, uporządkowanie terenu wokół szkoły, boiska, zaopatrzenie miejscowości w pojemniki ogólnodostępne do segregacji odpadów.

VII. Analiza SWOT

Przeprowadzenie tzw. Analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu, jak również podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.

1. SILNE STRONY – ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

· atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu, wśród lasów,

· lokalizacja na terenie miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej – ośrodka życia społecznego,

· dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, sieć energetyczna,

· bogata historia, znaczące walory kulturowe – zachowane zabytki, ciekawe miejsca, zachowany historyczny układ przestrzenny, okazy starodrzewia, ślady zabytkowego osadnictwa,

· ścieżka rowerowa,

· duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych oraz walorów turystycznych w okolicy wsi,

· zintegrowana społeczność.

2. SŁABE STRONY- CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

· niewystarczające zagospodarowanie terenów położonych w miejscowości,

· niewystarczająca promocja walorów miejscowości i jej otoczenia,

· brak siłowni dla młodzieży,

· brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej (brak oznakowania tras, brak oznakowania atrakcyjnych miejsc, brak tablic informacyjnych, brak miejsc wypoczynku, niska oferta małej gastronomii, brak miejsc noclegowych itp.),

· brak miejsc zabaw dla dzieci oraz brak zagospodarowanego placu zabaw
w miejscowości Nowe Worowo, podobnie jak w pozostałych miejscowościach Gminy Ostrowice.

3. SZANSE  I OKAZJE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA

· atrakcje turystyczne,

· możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i bliskiego naturze miejsca zamieszkania w przyjaznym środowisku społecznym – aktywnym
i zaangażowanym, jako alternatywny dla zdegradowanych przestrzennie i społecznie przestrzeni np. podmiejskich,

· rozwój nowych miejsc pracy,

· sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich,

· zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,

· popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze oraz walory kulturowe.

4. ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA

· niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, a także na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku miejscowości i funkcjonowania jej społeczności,

· brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej,

· wstąpienie do UE (wzrost konkurencyjności, odpływ młodzieży za pracą, upadanie małych i drobnych gospodarstw rolnych),

· żywiołowa parcelacja i zabudowa nieszanująca otoczenia przyrodniczego oraz uwarunkowań historycznych, doprowadzić może do utraty walorów krajobrazowych
i trwałej zmiany w skali, charakterze i klimacie wsi, a w konsekwencji do degradacji krajobrazu i obniżenia atrakcyjności osiedleńczej.

VIII.   Wizja rozwoju miejscowości

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

· nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, 

· chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu,

· chcemy się lepiej poznać i zintegrować, uniknąć napięć jakie mogą się pojawić
w związku z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach
i innym stylu życia,

· chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem
i większymi ośrodkami naszej gminy,

· chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych ludzi.

Jak się zorganizujemy? 

Stworzymy Grupę Odnowy Wsi, w skład której wejdą ludzie związani z wsią Nowe Worowo, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, zarówno stali „starzy” mieszkańcy jak i ci nowi, którzy budują już tu swoje domy i którzy za chwilę zwiążą swoje życie z nami. Będziemy ich włączać w nasze dotychczasowe działania, wspólnie odnowimy centrum naszej wsi.

Nowe Worowo będzie:

· wsią nowoczesną i wygodną,

· dawało szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci),

· wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością podtrzymującą wiejską tradycję (zadbamy o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy, szkolenia, będziemy jak dotąd organizować wspólne zabawy, festyny),

· wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał lepsze warunki do rozwoju,

· wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje zabytki i otaczający naturalny krajobraz.

Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Ostrowice, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Nowe Worowo dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

IX. Wdrażanie i monitoring:

Najważniejszym elementem, który zadecyduje o początku wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Nowe Worowo jest wprowadzenie go w życie uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałą Rady Gminy w Ostrowicach. Plan zostanie w całości poddany kontroli mieszkańców. Podczas przeglądu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. 

Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo będzie stale monitorowany. Proces ten będzie miał na celu analizowanie stanu zaawansowania założonych wcześniej działań oraz zgodności z postanowieniami ich dotyczącymi. Plan będzie uaktualniany. Stan realizacji zaplanowanych działań będzie procesem ciągłym, trwającym od chwili rozpoczęcia inwestycji, przez realizację, aż do jej zakończenia. Monitorowanie będzie polegało na przeprowadzaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu faktycznego stanu realizowanych zadań oraz na analizowaniu materiałów, statystyk, sprawozdań.

Cele wytyczone w Planie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, rozwoju obszarów wiejskich, polepszeniu różnorodności krajobrazowej, przyrodniczej. Wyznaczone zadania rozwiną podstawowe usługi na rzecz ludzkości. Pomogą w zachowaniu dobrego stanu ekologicznego na terenie wsi oraz poza jej granicami.

X. Opis przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Co chcielibyśmy zrobić?

· wybudować plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem (planowany termin realizacji zadania – 2010 r.) – koszt 53.936,58 zł,
· organizować imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci, Opłatek Bożonarodzeniowy) – Koszt każdego spotkania 200,00 zł,

· utworzyć kółka zainteresowań typu taneczne, muzyczne, sportowo – taneczne,

· doprowadzić do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród, np. poprzez promowanie właściwych wzorów dla nowej zabudowy, zadbanie o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, wyeksponowanie i ochronę obiektów zabytkowych
i miejsc ważnych dla naszej historii,

· wprowadzić zwyczaj, aby każdej posesji towarzyszył odpowiednio komponowany
i dobrze urządzony, zadbany ogród wiejski poprzez organizowanie konkursu
„Najładniejsza posesja”,

· poprawić stan chodników miejscowości,

· wyremontować i doposażyć salę gimnastyczną w niezbędny sprzęt,

· wykorzystać świetlicę w OSP jako miejsce szkoleń, kursów, nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych ( kursy przedsiębiorczości, nauka języków obcych, rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców, koła zainteresowań itp.),

· urządzić miejsce wypoczynkowe na terenie wsi Nowe Worowo, związane
z zagospodarowanymi szlakami turystycznymi (np. pieszymi, konnymi, rowerowymi),

· wypromować wieś jako miejsce atrakcyjne dla zamieszkania i wypoczynku,

· stworzyć i doposażyć siłownię w budynku OSP Nowe Worowo,

· wykonać tablicę informacyjną o wsi Nowe Worowo oraz pobliskich atrakcjach
i szlakach turystycznych,

Oprócz zadań opisanych powyżej mieszkańcy chcieliby jeszcze zrealizować w 2009 roku następujące zadania:

· uporządkować teren wokół budynku sali gimnastycznej,

· zorganizować festyn wiejski mający na celu promocję miejscowości,

· organizować spotkania mieszkańców w Świetlicy w OSP,

· wytyczyć i oznakować lokalne trasy turystyczne,

· wykonać tablicę informacyjną o wsi, z mapką pokazującą trasy turystyczne 
i spacerowe w okolicy wsi.

XI. Opis i harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Plac zabaw.

1. Cel projektu:

· stworzenie bezpiecznego miejsca na wspólne zabawy dla dzieci i ich rodzin,

· wypełnienie czasu wolnego dzieci,

· zapewnienie sprawności fizycznej i zdobywanie nowych umiejętności,

· stworzenie okazji do nawiązywania nowych znajomości i zabaw grupowych. 

2. Realizacja:

– złożenie wniosku o współfinansowanie projektu.

– podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

– rozpoczęcie realizacji projektu (urządzanie placu zabaw).

– zakończenie urządzania placu zabaw.

– rozliczenie projektu.

3. Opis projektu:

Projekt dotyczy stworzenia i zagospodarowania terenu pod plac zabaw, obejmuje 
on następujące elementy:

· Wyposażenie placu zabaw:
1. huśtawka dwustanowiskowa – 2.460,00 zł + 22% VAT

2. huśtawka wagowa – 1.050,00 zł + 22% VAT

3. bujak sprężynowy – 1.068,00 zł x 2 = 2.136,00 zł + 22 %VAT

4. belka do przerzutów tułowia – 1.100,00 zł + 22% VAT

5. przeplotnia na bazie trójkąta – 5.280,00 zł + 22% VAT

6. karuzela trzystanowiskowa - 3.100,00 zł + 22% VAT

7. ławka metalowa z oparciem drewnianym 880,00 zł x 2 = 1.760,00 zł + 22% VAT

8. tablica edukacyjno – informacyjna – 920,00 zł + 22% VAT

· roboty rozbiórkowe – 7.342,48 zł + 22% VAT
· roboty ziemne – 4.217,37 zł + 22% VAT
· wykonanie ogrodzenia z siatki – 14.844,46 zł + 22% VAT
· przygotowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski oraz plan zagospodarowania terenu)
Podjęte działania w celu stworzenia bezpiecznego placu do zabaw dla dzieci:

· wydzielenie placu spełniającego warunki wspomniane w projekcie,

· uporządkowanie terenu,

· przygotowanie dokumentacji.

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

Przedstawiony kosztorys został opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wszystkie urządzenia posiadają Deklaracje Zgodności Zgodne z Normą PN EN 1176, posiadają Certyfikaty oraz są montowane z zachowaniem bezpiecznych stref obszaru upadku wynikających z normy PN EN 1177.

Całkowity koszt budowy placu zabaw w Nowym Worowie: 44.210,31 zł = 22% VAT = 53.936,58 zł.

XII. Szczegółowy harmonogram działań:

	Rodzaj zadania
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Budowa placu zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa ogrodzenia na plac zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporządkowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizacja imprez okolicznościowych np. Dzień Dziecka
	

	Udział w konkursie „Najładniejsza posesja”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z mapką
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wytyczenie i oznakowanie lokalnych tras turystycznych
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Promocja wsi
	
	

	Poprawa estetyki wsi
	
	

	Utworzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyposażenie siłowni OSP
	
	
	
	
	
	
	

	Wyremontowanie i doposażenie Sali gimnastycznej
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporządkowanie terenu wokół sali gimnastycznej
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poprawienie stanu chodników w miejscowości
	
	
	
	
	
	
	


Nowe Worowo, styczeń 2009 r.

Ostrowice, styczeń 2009 r.


